## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS ABERTAS DO TERGIP
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES (R$) | PESO (%) | PARCELAS (R$)
|  |  |  | MÊS - 1 | MÊS - 2 | MÊS - 3 | MÊS - 4 | MÊS - 5 | MÊS - 6 | MÊS - 7 | MÊS - 8 | MÊS - 9 | MÊS - 10 | MÊS - 11 | MÊS - 12 | MÊS - 13 | MÊS - 14 | MÊS - 15 | MÊS - 16 | MÊS - 17 | MÊS - 18 | MÊS - 19 | MÊS - 20 | MÊS - 21 | MÊS - 22 | MÊS - 23 | MÊS - 24 | MÊS - 25 | MÊS - 26 | MÊS - 27 | MÊS - 28 | MÊS - 29 | MÊS - 30 |  | CONTROLE
1 | GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0
0
1.1 | SERVIÇOS DE APOIO A EXECUÇÃO | 3686875.86 | 17.8839 | 44540.537 | 107372.0903 | 80406.2797 | 35149.4529 | 96714.8728 | 158818.4783 | 234766.6006 | 284191.148 | 247122.7374 | 212385.8712 | 68500.4876 | 70094.2798 | 112848.1533 | 73132.9561 | 15397.0967 | 44540.537 | 107372.0903 | 80406.2797 | 35149.4529 | 96714.8728 | 158818.4783 | 234766.6006 | 284191.148 | 247122.7374 | 212385.8712 | 68500.4876 | 70094.2798 | 112848.1533 | 73132.9561 | 19390.8729 | OK | 3686875.86
|  |  |  | 1.208% | 2.912% | 2.181% | 0.9534% | 2.623% | 4.308% | 6.368% | 7.708% | 6.703% | 5.761% | 1.858% | 1.901% | 3.061% | 1.984% | 0.4176% | 1.208% | 2.912% | 2.181% | 0.9534% | 2.623% | 4.308% | 6.368% | 7.708% | 6.703% | 5.761% | 1.858% | 1.901% | 3.061% | 1.984% | 0.5259% |  | 1
|  |  |  | 0.012081 | 0.029123 | 0.021809 | 0.0095337 | 0.026232 | 0.043077 | 0.063676 | 0.077082 | 0.067028 | 0.057606 | 0.01858 | 0.019012 | 0.030608 | 0.019836 | 0.0041762 | 0.012081 | 0.029123 | 0.021809 | 0.0095337 | 0.026232 | 0.043077 | 0.063676 | 0.077082 | 0.067028 | 0.057606 | 0.01858 | 0.019012 | 0.030608 | 0.019836 | 0.0052594
2 | OBRAS CIVIS PREDIAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0
0
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | 1778377.51 | 8.6264 | 204513.4137 | 444594.3775 | 240080.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204513.4137 | 444594.3775 | 240080.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 1778377.51
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 1: 11.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 2: 25%; PARCELAS (R$) MÊS - 3: 13.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 16: 11.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 17: 25%; PARCELAS (R$) MÊS - 18: 13.5% |  | 1
|  |  |  | 0.115 | 0.25 | 0.135 | [12 empty] | 0.115 | 0.25 | 0.135
2.2 | SUPRAESTRUTURA | 1075953.89 | 5.2191 | 0 | 48417.9251 | 129114.4668 | 161393.0835 | 150633.5446 | 48417.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48417.9251 | 129114.4668 | 161393.0835 | 150633.5446 | 48417.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 1075953.89
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 2: 4.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 3: 12%; PARCELAS (R$) MÊS - 4: 15%; PARCELAS (R$) MÊS - 5: 14%; PARCELAS (R$) MÊS - 6: 4.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 17: 4.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 18: 12%; PARCELAS (R$) MÊS - 19: 15%; PARCELAS (R$) MÊS - 20: 14%; PARCELAS (R$) MÊS - 21: 4.5% |  | 1
[5 empty] | 0.045 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.045 | [10 empty] | 0.045 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.045
2.3 | ALVENARIAS | 19542.25 | 0.094793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9771.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9771.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 19542.25
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 5: 50%; PARCELAS (R$) MÊS - 20: 50% |  | 1
[8 empty] | 0.5 | [14 empty] | 0.5
2.4 | ESQUADRIAS DE AÇO / SERRALHERIA | 388435.2 | 1.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44670.048 | 97108.8 | 52438.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44670.048 | 97108.8 | 52438.752 | 0 | OK | 388435.2
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 12: 11.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 13: 25%; PARCELAS (R$) MÊS - 14: 13.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 27: 11.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 28: 25%; PARCELAS (R$) MÊS - 29: 13.5% |  | 1
[15 empty] | 0.115 | 0.25 | 0.135 | [12 empty] | 0.115 | 0.25 | 0.135
2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 11346947.75 | 55.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283673.6937 | 680816.865 | 1077960.0362 | 1304898.9912 | 1134694.775 | 964490.5587 | 226938.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283673.6937 | 680816.865 | 1077960.0362 | 1304898.9912 | 1134694.775 | 964490.5587 | 226938.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 11346947.75
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 5: 2.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 6: 6%; PARCELAS (R$) MÊS - 7: 9.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 8: 11.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 9: 10%; PARCELAS (R$) MÊS - 10: 8.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 11: 2%; PARCELAS (R$) MÊS - 20: 2.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 21: 6%; PARCELAS (R$) MÊS - 22: 9.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 23: 11.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 24: 10%; PARCELAS (R$) MÊS - 25: 8.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 26: 2% |  | 1
[8 empty] | 0.025 | 0.06 | 0.095 | 0.115 | 0.1 | 0.085 | 0.02 | [8 empty] | 0.025 | 0.06 | 0.095 | 0.115 | 0.1 | 0.085 | 0.02
2.6 | PINTURAS EM GERAL | 170668.36 | 0.82786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19626.8614 | 42667.09 | 23040.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19626.8614 | 42667.09 | 23040.2286 | OK | 170668.36
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 13: 11.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 14: 25%; PARCELAS (R$) MÊS - 15: 13.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 28: 11.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 29: 25%; PARCELAS (R$) MÊS - 30: 13.5% |  | 1
[16 empty] | 0.115 | 0.25 | 0.135 | [12 empty] | 0.115 | 0.25 | 0.135
2.7 | PISOS CIMENTADOS / CONCRETO | 781331.46 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54693.2022 | 128919.6909 | 144546.3201 | 62506.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54693.2022 | 128919.6909 | 144546.3201 | 62506.5168 | 0 | OK | 781331.46
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 11: 7%; PARCELAS (R$) MÊS - 12: 16.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 13: 18.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 14: 8%; PARCELAS (R$) MÊS - 26: 7%; PARCELAS (R$) MÊS - 27: 16.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 28: 18.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 29: 8% |  | 1
[14 empty] | 0.07 | 0.165 | 0.185 | 0.08 | [11 empty] | 0.07 | 0.165 | 0.185 | 0.08
2.8 | PISOS CERAMICOS, EM PEDRA E OUTROS | 344876.91 | 1.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39660.8447 | 86219.2275 | 46558.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39660.8447 | 86219.2275 | 46558.3829 | 0 | OK | 344876.91
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 12: 11.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 13: 25%; PARCELAS (R$) MÊS - 14: 13.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 27: 11.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 28: 25%; PARCELAS (R$) MÊS - 29: 13.5% |  | 1
[15 empty] | 0.115 | 0.25 | 0.135 | [12 empty] | 0.115 | 0.25 | 0.135
2.9 | REVESTIMENTO EXTERNO | 219416.13 | 1.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25232.855 | 54854.0325 | 29621.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25232.855 | 54854.0325 | 29621.1776 | 0 | OK | 219416.13
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 12: 11.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 13: 25%; PARCELAS (R$) MÊS - 14: 13.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 27: 11.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 28: 25%; PARCELAS (R$) MÊS - 29: 13.5% |  | 1
[15 empty] | 0.115 | 0.25 | 0.135 | [12 empty] | 0.115 | 0.25 | 0.135
2.10 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | 10855.82 | 0.052658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5427.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5427.91 | OK | 10855.82
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 15: 50%; PARCELAS (R$) MÊS - 30: 50% |  | 1
[18 empty] | 0.5 | [14 empty] | 0.5
2.11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFÔNICAS | 59311.62 | 0.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.8134 | 9786.4173 | 10972.6497 | 4744.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.8134 | 9786.4173 | 10972.6497 | 4744.9296 | 0 | OK | 59311.62
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 11: 7%; PARCELAS (R$) MÊS - 12: 16.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 13: 18.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 14: 8%; PARCELAS (R$) MÊS - 26: 7%; PARCELAS (R$) MÊS - 27: 16.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 28: 18.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 29: 8% |  | 1
[14 empty] | 0.07 | 0.165 | 0.185 | 0.08 | [11 empty] | 0.07 | 0.165 | 0.185 | 0.08
2.12 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA / ESGOTO / PLUVIAL | 30521.42 | 0.14805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3509.9633 | 7630.355 | 4120.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3509.9633 | 7630.355 | 4120.3917 | 0 | 0 | OK | 30521.42
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 11: 11.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 12: 25%; PARCELAS (R$) MÊS - 13: 13.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 26: 11.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 27: 25%; PARCELAS (R$) MÊS - 28: 13.5% |  | 1
[14 empty] | 0.115 | 0.25 | 0.135 | [12 empty] | 0.115 | 0.25 | 0.135
2.13 | INSTALAÇÕES DRENAGEM | 152936.8 | 0.74185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10705.576 | 25234.572 | 28293.308 | 12234.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10705.576 | 25234.572 | 28293.308 | 12234.944 | 0 | 0 | OK | 152936.8
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 10: 7%; PARCELAS (R$) MÊS - 11: 16.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 12: 18.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 13: 8%; PARCELAS (R$) MÊS - 25: 7%; PARCELAS (R$) MÊS - 26: 16.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 27: 18.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 28: 8% |  | 1
[13 empty] | 0.07 | 0.165 | 0.185 | 0.08 | [11 empty] | 0.07 | 0.165 | 0.185 | 0.08
2.14 | INSTALAÇÕES DE PCI | 1895.19 | 0.009193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.595 | OK | 1895.19
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 15: 50%; PARCELAS (R$) MÊS - 30: 50% |  | 1
[18 empty] | 0.5 | [14 empty] | 0.5
2.15 | INSTALAÇÕES DE GÁS CANALIZADO | 13316.31 | 0.064593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.3757 | 3329.0775 | 1797.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.3757 | 3329.0775 | 1797.7019 | 0 | OK | 13316.31
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 12: 11.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 13: 25%; PARCELAS (R$) MÊS - 14: 13.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 27: 11.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 28: 25%; PARCELAS (R$) MÊS - 29: 13.5% |  | 1
[15 empty] | 0.115 | 0.25 | 0.135 | [12 empty] | 0.115 | 0.25 | 0.135
2.16 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 2714.46 | 0.013167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2714.46 | OK | 2714.46
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 30: 100% |  | 1
1
2.17 | PAISAGISMO | 516024.38 | 2.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36121.7066 | 85144.0227 | 95464.5103 | 41281.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36121.7066 | 85144.0227 | 95464.5103 | 41281.9504 | OK | 516024.38
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 12: 7%; PARCELAS (R$) MÊS - 13: 16.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 14: 18.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 15: 8%; PARCELAS (R$) MÊS - 27: 7%; PARCELAS (R$) MÊS - 28: 16.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 29: 18.5%; PARCELAS (R$) MÊS - 30: 8% |  | 1
[15 empty] | 0.07 | 0.165 | 0.185 | 0.08 | [11 empty] | 0.07 | 0.165 | 0.185 | 0.08
2.18 | COMPLEMENTOS | 15623.46 | 0.075785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15623.46 | OK | 15623.46
|  |  |  | PARCELAS (R$) MÊS - 30: 100% |  | 1
1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0
0
|  | 20615624.78 | PARCIAL MENSAL | 249053.9507 | 600384.3928 | 449601.7104 | 196542.5364 | 540793.2361 | 888053.2684 | 1312726.6368 | 1589090.1393 | 1381817.5124 | 1187582.006 | 383028.9935 | 391940.8809 | 631004.4804 | 408932.0171 | 86094.7807 | 249053.9507 | 600384.3928 | 449601.7104 | 196542.5364 | 540793.2361 | 888053.2684 | 1312726.6368 | 1589090.1393 | 1381817.5124 | 1187582.006 | 383028.9935 | 391940.8809 | 631004.4804 | 408932.0171 | 108426.4769
| TOTAL |  |  | 1.208% | 2.912% | 2.181% | 0.9534% | 2.623% | 4.308% | 6.368% | 7.708% | 6.703% | 5.761% | 1.858% | 1.901% | 3.061% | 1.984% | 0.4176% | 1.208% | 2.912% | 2.181% | 0.9534% | 2.623% | 4.308% | 6.368% | 7.708% | 6.703% | 5.761% | 1.858% | 1.901% | 3.061% | 1.984% | 0.5259%
|  |  | ACUMULADOS | 249053.9507 | 849438.3435 | 1299040.0538 | 1495582.5903 | 2036375.8264 | 2924429.0948 | 4237155.7316 | 5826245.8709 | 7208063.3833 | 8395645.3893 | 8778674.3828 | 9170615.2637 | 9801619.7441 | 10210551.7612 | 10296646.5419 | 10545700.4926 | 11146084.8854 | 11595686.5957 | 11792229.1322 | 12333022.3683 | 13221075.6367 | 14533802.2735 | 16122892.4128 | 17504709.9252 | 18692291.9312 | 19075320.9247 | 19467261.8056 | 20098266.286 | 20507198.3031 | 20615624.78
|  |  |  | 1.208% | 4.12% | 6.301% | 7.255% | 9.878% | 14.19% | 20.55% | 28.26% | 34.96% | 40.72% | 42.58% | 44.48% | 47.54% | 49.53% | 49.95% | 51.15% | 54.07% | 56.25% | 57.2% | 59.82% | 64.13% | 70.5% | 78.21% | 84.91% | 90.67% | 92.53% | 94.43% | 97.49% | 99.47% | 100%