## Capa
Anexo 4
CRONOGRAMA ORIGINAL DE INVESTIMENTOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL n° 00X/2021
CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAÇÃO, CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E MANUTENÇÃO DO NÍVEL DE SERVIÇO DO LOTE DE VARGINHA-FURNAS
Lote 3 - Varginha-Furnas

## Instruções
Anexo 4
A aba "Anexo 4" apresenta planilha que resultará no Cronograma Original de Investimentos, e deverá ser preenchida pela Concessionária com os percentuais de execução física de obras e investimentos definidos no PER, contendo o detalhamento, por meio de marcos iniciais, intermediários e finais, para cada um dos investimentos indicados, considerando os prazos finais de conclusão das obras ali previstas que foram definidos com base no EVTEA, no Contrato e no PER.

## Anexo 4
| CAPEX |  |  |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30
Item | Descrição | Data Inicial | Data Final
1 | EDIFICAÇÕES |  |  | 1
1.1 | PRAÇA DE PEDÁGIO |  |  | 1
1.1.1 | 7 cabines |  |  | 1
1.1.1.1 | 265BMG0290 | Ano 1 | Ano 1 | 100%
1.1.2 | 9 cabines |  |  | 1
1.1.2.1 | 265BMG0311 | Ano 1 | Ano 1 | 100%
1.1.2.2 | 146BMG0252 | Ano 1 | Ano 1 | 100%
1.1.2.3 | 491CMG0030 | Ano 1 | Ano 1 | 100%
1.1.2.4 | 491CMG0110 | Ano 1 | Ano 1 | 100%
1.1.3 | 11 cabines |  |  | 1
1.1.3.1 | 491CMG0210D | Ano 1 | Ano 1 | 100%
1.2 | BASE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (BSO) |  |  | 1
1.2.1 | 265BMG0310 | Ano 1 | Ano 1 | 100%
1.2.2 | 369CMG0090 | Ano 1 | Ano 1 | 100%
1.2.3 | 491CMG0030 | Ano 1 | Ano 1 | 100%
1.2.4 | 491CMG0090 | Ano 1 | Ano 1 | 100%
1.2.5 | 491CMG0130 | Ano 1 | Ano 1 | 100%
1.2.6 | 491CMG0230 | Ano 1 | Ano 1 | 100%
1.3 | SEDE DA CONCESSIONÁRIA |  |  | 1
1.3.1 | 146BMG0252 | Ano 2 | Ano 2 | 100%
2 | Recuperação de OAE |  |  | 1
2.1 | 265BMG0270 | Ano 3 | Ano 6 | 100%
3 | AMPLIAÇÃO |  |  | 100%
3.1 | FAIXAS ADICIONAIS |  |  | 100%
3.1.1 | 167EMG0205 | Ano 6 | Ano 6 | 100%
3.1.2 | 167EMG0220 | Ano 6 | Ano 6 | 100%
3.1.3 | 369CMG0090 | Ano 7 | Ano 8 | 100%
3.2 | ACOSTAMENTO |  |  | 1
3.2.1 | 265BMG0270 | Ano 16 | Ano 16 | 100%
3.2.2 | 265BMG0290 | Ano 17 | Ano 17 | 100%
3.2.3 | 265BMG0305 | Ano 18 | Ano 18 | 100%
3.2.4 | 265BMG0310 | Ano 18 | Ano 18 | 100%
3.2.5 | 265BMG0311 | Ano 19 | Ano 19 | 100%
3.2.6 | 146BMG0250 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.2.7 | 146BMG0252 | Ano 20 | Ano 20 | 100%
3.2.8 | 167EMG0205 | Ano 18 | Ano 18 | 100%
3.2.9 | 167EMG0220 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.2.10 | 369CMG0070 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.2.11 | 369CMG0090 | Ano 7 | Ano 8 | 100%
3.2.12 | 491CMG0010 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.2.13 | 491CMG0023 | Ano 3 | Ano 3 | 100%
3.2.14 | 491CMG0030 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.2.15 | 491CMG0050 | Ano 5 | Ano 5 | 100%
3.2.16 | 491CMG0090 | Ano 5 | Ano 5 | 100%
3.2.17 | 491CMG0100 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.2.18 | 491CMG0110 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.2.19 | 491CMG0130 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.2.20 | 491CMG0150 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.2.21 | 491CMG0170 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.2.22 | 491CMG0190 | Ano 5 | Ano 5 | 100%
3.2.23 | 491CMG0210D | Ano 5 | Ano 5 | 100%
3.2.24 | 491CMG0230 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.2.25 | 863LMG0010 | Ano 20 | Ano 20 | 100%
3.3 | MARGINAIS |  |  | 1
3.3.1 | 265BMG0290#U | Ano 16 | Ano 16 | 100%
3.3.2 | 369CMG0090#U | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.3.3 | 491CMG0190 | Ano 6 | Ano 6 | 100%
3.4 | INTERSEÇÕES |  |  | 1
3.4.1 | Rotatória Alongada - Tipo I |  |  | 1
3.4.1.1 | 265BMG0290 | Ano 18 | Ano 18 | 100%
3.4.1.2 | 265BMG0305 | Ano 19 | Ano 19 | 100%
3.4.1.3 | 265BMG0311 | Ano 19 | Ano 19 | 100%
3.4.1.4 | 146BMG0250 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.1.5 | 167EMG0200 | Ano 18 | Ano 18 | 100%
3.4.1.6 | 167EMG0220 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.1.7 | 369CMG0070 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.1.8 | 369CMG0090 | Ano 7 | Ano 8 | 100%
3.4.1.9 | 491CMG0010 | Ano 19 | Ano 19 | 100%
3.4.1.10 | 491CMG0023 | Ano 20 | Ano 20 | 100%
3.4.1.11 | 491CMG0030 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.1.12 | 491CMG0050 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.1.13 | 491CMG0090 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.1.14 | 491CMG0110 | Ano 20 | Ano 20 | 100%
3.4.1.15 | 491CMG0150 | Ano 19 | Ano 19 | 100%
3.4.1.16 | 491CMG0170 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.1.17 | 491CMG0230 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.2 | Retorno U |  |  | 1
3.4.2.1 | 265BMG0290 | Ano 17 | Ano 17 | 100%
3.4.2.2 | 265BMG0311 | Ano 19 | Ano 19 | 100%
3.4.2.3 | 146BMG0252 | Ano 20 | Ano 20 | 100%
3.4.2.4 | 491CMG0030 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.2.5 | 491CMG0110 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.4.2.6 | 491CMG0230 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.3 | Diamante |  |  | 1
3.4.3.1 | 146BMG0250 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.3.2 | 167EMG0205 | Ano 20 | Ano 20 | 100%
3.4.3.3 | 167EMG0220 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.3.4 | 369CMG0070 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.3.5 | 491CMG0050 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.3.6 | 491CMG0090 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.3.7 | 491CMG0100 | Ano 20 | Ano 20 | 100%
3.4.3.8 | 491CMG0150 | Ano 20 | Ano 20 | 100%
3.4.4 | Trombeta |  |  | 1
3.4.4.1 | 167EMG0200 | Ano 20 | Ano 20 | 100%
3.4.4.2 | 491CMG0010 | Ano 20 | Ano 20 | 100%
3.4.4.3 | 491CMG0030 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.5 | Trincheira |  |  | 1
3.4.5.1 | 491CMG0190 | Ano 6 | Ano 6 | 100%
3.4.6 | OAE'S |  |  | 1
3.4.6.1 | OAE TIPO T6 - Diamante |  |  | 1
3.4.6.1.1 | 146BMG0250 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.6.1.2 | 167EMG0205 | Ano 20 | Ano 20 | 100%
3.4.6.1.3 | 167EMG0220 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.6.1.4 | 369CMG0070 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.6.1.5 | 491CMG0050 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.6.1.6 | 491CMG0090 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.6.1.7 | 491CMG0100 | Ano 20 | Ano 20 | 100%
3.4.6.1.8 | 491CMG0150 | Ano 20 | Ano 20 | 100%
3.4.6.2 | OAE TIPO T2 - Trombeta | 0 |  | 1
3.4.6.2.1 | 167EMG0200 | Ano 20 | Ano 20 | 100%
3.4.6.2.2 | 491CMG0010 | Ano 20 | Ano 20 | 100%
3.4.6.2.3 | 491CMG0030 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.4.6.3 | OAE TIPO T4M - Trincheira |  |  | 1
3.4.6.3.1 | 491CMG0190 | Ano 6 | Ano 6 | 100%
3.5 | OBRAS DE ARTES ESPECIAIS |  |  | 1
3.5.1 | ALARGAMENTO |  |  | 1
3.5.1.1 | OAE TIPO T1L |  |  | 1
3.5.1.1.1 | 491CMG0023 | Ano 3 | Ano 3 | 100%
3.5.1.2 | OAE TIPO T1O |  |  | 1
3.5.1.2.1 | 491CMG0150 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.5.1.3 | OAE TIPO T1P |  |  | 1
3.5.1.3.1 | 491CMG0230 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.5.1.4 | OAE TIPO T2 |  |  | 1
3.5.1.4.1 | 146BMG0250 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.5.1.4.2 | 491CMG0230 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.5.1.5 | OAE TIPO T2C |  |  | 1
3.5.1.5.1 | 491CMG0150 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.5.1.6 | OAE TIPO T2F |  |  | 1
3.5.1.6.1 | 491CMG0130 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.5.1.7 | OAE TIPO T3 |  |  | 1
3.5.1.7.1 | 369CMG0070 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.1.7.2 | 491CMG0023 | Ano 3 | Ano 3 | 100%
3.5.1.7.3 | 491CMG0030 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.1.7.4 | 491CMG0050 | Ano 5 | Ano 5 | 100%
3.5.1.7.5 | 491CMG0100 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.5.1.7.6 | 491CMG0170 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.1.8 | OAE TIPO T4 |  |  | 1
3.5.1.8.1 | 491CMG0030 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.1.8.2 | 491CMG0050 | Ano 5 | Ano 5 | 100%
3.5.1.8.3 | 491CMG0150 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.5.1.9 | OAE TIPO T4N |  |  | 1
3.5.1.9.1 | 491CMG0050 | Ano 5 | Ano 5 | 100%
3.5.1.10 | OAE TIPO T4O |  |  | 1
3.5.1.10.1 | 491CMG0170 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.1.11 | OAE TIPO T5 |  |  | 1
3.5.1.11.1 | 167EMG0220 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.5.1.12 | OAE TIPO T6A |  |  | 1
3.5.1.12.1 | 265BMG0270 | Ano 16 | Ano 16 | 100%
3.5.1.13 | OAE TIPO T6B |  |  | 1
3.5.1.13.1 | 167EMG0220 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.5.1.14 | OAE TIPO T10B |  |  | 1
3.5.1.14.1 | 146BMG0250 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.5.1.15 | OAE TIPO 13 |  |  | 1
3.5.1.15.1 | 265BMG0305 | Ano 18 | Ano 18 | 100%
3.5.2 | PROLONGAMENTO |  |  | 1
3.5.2.1 | OAE TIPO T17 |  |  | 1
3.5.2.1.1 | 167EMG0220 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.5.2.1.2 | 369CMG0070 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.2.1.3 | 369CMG0090 | Ano 7 | Ano 8 | 100%
3.5.3 | NOVA OAE |  |  | 1
3.5.3.1 | OAE TIPO T1F |  |  | 1
3.5.3.1.1 | 491CMG0230 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.5.3.2 | OAE TIPO T2 |  |  | 1
3.5.3.2.1 | 491CMG0230 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.5.4 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO |  |  | 1
3.5.4.1 | 265BMG0270 | Ano 16 | Ano 16 | 100%
3.5.4.2 | 265BMG0305 | Ano 18 | Ano 18 | 100%
3.5.4.3 | 146BMG0250 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.5.4.4 | 167EMG0220 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.5.4.5 | 369CMG0070 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.4.6 | 369CMG0090 | Ano 7 | Ano 8 | 100%
3.5.4.7 | 491CMG0023 | Ano 3 | Ano 3 | 100%
3.5.4.8 | 491CMG0030 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.4.9 | 491CMG0050 | Ano 5 | Ano 5 | 100%
3.5.4.10 | 491CMG0100 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.5.4.11 | 491CMG0130 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.5.4.12 | 491CMG0150 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.5.4.13 | 491CMG0170 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.4.14 | 491CMG0230 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.5.5 | TRANSPORTE |  |  | 1
3.5.5.1 | 265BMG0270 | Ano 16 | Ano 16 | 100%
3.5.5.2 | 265BMG0305 | Ano 18 | Ano 18 | 100%
3.5.5.3 | 146BMG0250 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.5.5.4 | 167EMG0220 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.5.5.5 | 369CMG0070 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.5.6 | 369CMG0090 | Ano 7 | Ano 8 | 100%
3.5.5.7 | 491CMG0023 | Ano 3 | Ano 3 | 100%
3.5.5.8 | 491CMG0030 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.5.9 | 491CMG0050 | Ano 5 | Ano 5 | 100%
3.5.5.10 | 491CMG0100 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.5.5.11 | 491CMG0130 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.5.5.12 | 491CMG0150 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.5.5.13 | 491CMG0170 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.5.14 | 491CMG0230 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.5.6 | FURO EM CONCRETO |  |  | 1
3.5.6.1 | 265BMG0270 | Ano 16 | Ano 16 | 100%
3.5.6.2 | 265BMG0305 | Ano 18 | Ano 18 | 100%
3.5.6.3 | 146BMG0250 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.5.6.4 | 167EMG0220 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.5.6.5 | 369CMG0070 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.6.6 | 369CMG0090 | Ano 7 | Ano 8 | 100%
3.5.6.7 | 491CMG0023 | Ano 3 | Ano 3 | 100%
3.5.6.8 | 491CMG0030 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.6.9 | 491CMG0050 | Ano 5 | Ano 5 | 100%
3.5.6.10 | 491CMG0100 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.5.6.11 | 491CMG0130 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.5.6.12 | 491CMG0150 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.5.6.13 | 491CMG0170 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.6.14 | 491CMG0230 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.5.7 | ADESIVO |  |  | 1
3.5.7.1 | 265BMG0270 | Ano 16 | Ano 16 | 100%
3.5.7.2 | 265BMG0305 | Ano 18 | Ano 18 | 100%
3.5.7.3 | 146BMG0250 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.5.7.4 | 167EMG0220 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.5.7.5 | 369CMG0070 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.7.6 | 369CMG0090 | Ano 7 | Ano 8 | 100%
3.5.7.7 | 491CMG0023 | Ano 3 | Ano 3 | 100%
3.5.7.8 | 491CMG0030 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.7.9 | 491CMG0050 | Ano 5 | Ano 5 | 100%
3.5.7.10 | 491CMG0100 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.5.7.11 | 491CMG0130 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.5.7.12 | 491CMG0150 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.5.7.13 | 491CMG0170 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.7.14 | 491CMG0230 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.5.8 | ESTUQUE |  |  | 1
3.5.8.1 | 265BMG0270 | Ano 16 | Ano 16 | 100%
3.5.8.2 | 265BMG0305 | Ano 18 | Ano 18 | 100%
3.5.8.3 | 146BMG0250 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.5.8.4 | 167EMG0220 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.5.8.5 | 369CMG0070 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.8.6 | 369CMG0090 | Ano 7 | Ano 8 | 100%
3.5.8.7 | 491CMG0023 | Ano 3 | Ano 3 | 100%
3.5.8.8 | 491CMG0030 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.8.9 | 491CMG0050 | Ano 5 | Ano 5 | 100%
3.5.8.10 | 491CMG0100 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.5.8.11 | 491CMG0130 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.5.8.12 | 491CMG0150 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.5.8.13 | 491CMG0170 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.5.8.14 | 491CMG0230 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.6 | SAFETY BOX |  |  | 1
3.6.1 | 167EMG0220 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.6.2 | 265BMG0290 | Ano 17 | Ano 17 | 100%
3.6.3 | 265BMG0305 | Ano 18 | Ano 18 | 100%
3.6.4 | 491CMG0023 | Ano 3 | Ano 3 | 100%
3.6.5 | 491CMG0050 | Ano 5 | Ano 5 | 100%
3.6.6 | 369CMG0090 | Ano 7 | Ano 8 | 100%
3.7 | ACESSOS |  |  | 1
3.7.1 | 265BMG0270 | Ano 16 | Ano 16 | 100%
3.7.2 | 265BMG0290 | Ano 17 | Ano 17 | 100%
3.7.3 | 265BMG0305 | Ano 18 | Ano 18 | 100%
3.7.4 | 265BMG0310 | Ano 18 | Ano 18 | 100%
3.7.5 | 146BMG0250 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.7.6 | 167EMG0220 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.7.7 | 369CMG0070 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.7.8 | 369CMG0090 | Ano 7 | Ano 8 | 100%
3.7.9 | 491CMG0010 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.7.10 | 491CMG0023 | Ano 3 | Ano 3 | 100%
3.7.11 | 491CMG0030 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.7.12 | 491CMG0050 | Ano 5 | Ano 5 | 100%
3.7.13 | 491CMG0090 | Ano 5 | Ano 5 | 100%
3.7.14 | 491CMG0100 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.7.15 | 491CMG0110 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.7.16 | 491CMG0130 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.7.17 | 491CMG0150 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.7.18 | 491CMG0170 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.8 | PARADA DE ONIBUS |  |  | 1
3.8.1 | 265BMG0290 | Ano 17 | Ano 17 | 100%
3.8.2 | 265BMG0305 | Ano 18 | Ano 18 | 100%
3.8.3 | 265BMG0310 | Ano 18 | Ano 18 | 100%
3.8.4 | 146BMG0250 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.8.5 | 167EMG0200 | Ano 18 | Ano 18 | 100%
3.8.6 | 167EMG0220 | Ano 19 | Ano 20 | 100%
3.8.7 | 369CMG0070 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.8.8 | 369CMG0090 | Ano 7 | Ano 8 | 100%
3.8.9 | 491CMG0010 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.8.10 | 491CMG0023 | Ano 3 | Ano 3 | 100%
3.8.11 | 491CMG0030 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.8.12 | 491CMG0050 | Ano 5 | Ano 5 | 100%
3.8.13 | 491CMG0090 | Ano 5 | Ano 5 | 100%
3.8.14 | 491CMG0100 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.8.15 | 491CMG0110 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.8.16 | 491CMG0130 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.8.17 | 491CMG0150 | Ano 7 | Ano 7 | 100%
3.8.18 | 491CMG0170 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.9 | DUPLICAÇÃO |  |  | 100%
3.9.1 | 491CMG0230 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
3.10 | EDIFICAÇÕES |  |  | 1
3.10.1 | PONTOS DE PARADA E DESCANSO (PPD)* |  |  | 1
3.10.1.1 | 491CMG0100 | Ano 4 | Ano 4 | 100%
3.11 | CORREÇÃO DE CURVA |  |  | 100%
3.11.1 | 491CMG0230 | Ano 8 | Ano 8 | 100%
*Caso seja verificada a necessidade de construção.